中華民國滑冰協會2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽冰面賽道增修與維護案需求規範書

壹、世界青年花式滑冰錦標賽舉辦時間及場地如下：

一、競賽名稱：2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽。

二、競賽時間：自民國113年2月26日至民國113年3月3日止。

三、競賽場地：臺北市小巨蛋主場館「主冰場」(臺北市松山區南京東路四段2號)與臺北小巨蛋冰上樂園「練習場」。

四、競賽場地施工期間：自民國113年2月19日0:00時進場施作至民國113年3月6日場地還原完成止。

貳、場地結冰技術規範：

得標廠商同意接受機關委任，依機關需求進行本活動場地之結冰、除冰之工程相關事宜，得標廠商應以專業能力完成機關委任之專業製冰相關事項，並應依本需求規範書所列時間內完成;有關製冰施工程期間，機關將協調得標廠商與競賽場館配合事項，內容如下：

一、製作本錦標賽場地結冰工程之相關技術規範。

1.必須確保2個冰場用於冰面重鋪的熱水儲量足夠。

2.冰面必須上色為灰色，彩通號碼為428 / RAL 7035（限於主要滑冰場）。混泥土上應有1公分厚的冰，且需要給冰上漆，漆上再覆蓋1公分厚的冰，冰上要插入賽事和國際滑冰總會標誌，標誌上再覆蓋一層 3.5 至4.0公分的冰，且冰的溫度須維持在 -4°C。

二、應特別注意以下幾點:

1.在注入水噴水稀釋於冰面前，冰漆圖料應妥善密封標誌，置入在冰面上時要完全平坦

2.每天練習開始前與最後活動後必須檢查與紀錄冰的厚度。這些量測記錄必須每天交給國際滑冰總會賽事管理團隊。

3.主冰場的冰面將有以下標誌：為達到平衡和整體美觀之目的，2024世青賽官方賽事標誌應位於冰場的中央，兩邊是各一個國際滑冰總會標誌。錦標賽標誌不能超過8公尺，國際滑冰總會標誌則不能超過6公尺。所有的標誌應面向裁判席為正，且所有的佈置與量測需事先送國際滑冰總會賽事經理批准核可。

4.主場館冰球線必須被移除/覆蓋。

5.IMG的職責是安裝冰場圍板廣告及設置圍板廣告額外的燈光（彩色表演燈），這項工作需與冰面的搭建相互協調。

6.冰面必須要在民國113年2月25日星期日下午5時整前完成，為了接下來的滑冰活動做好準備並維持良好的狀態，賽事標誌上的冰厚度必須要達到3.5至4.0公分厚度。

7.結冰工程完成時間：民國113年2月23日上午7時（含相關必要之施作工程）。

8.除冰工程：自民國113年3月4日中午12時(活動演出結束)至民國113年3月6日中午12時止，並協助相關事宜。

肆、本案各期之付款條件：

1.第一期：簽訂契約書30日内，機關先行支付得標廠商契約價金5%預付款。

2.第二期：開始結冰工程並經機關確認後，支付契約價金30%。

3.第三期：經驗收並合格且無待解決事項後，支付契約價金65%。