2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽冰面賽道板牆佈置案需求規範書

壹、世界青年花式滑冰錦標賽舉辦時間及場地如下：

- 競賽名稱：2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽。

- 競賽時間：自113年02月26日至113年03月03日止。

- 競賽場地：臺北市小巨蛋主場館「主冰場」(臺北市松山區南京東路四段2號)與臺北小巨蛋冰上樂園「練習場」。

- 競賽場地施工期間：自113年02月19日零時進場施作至113年03月06日場地還原完成及圍板及洗冰車點交與第3臺洗冰車離場止。

貳、場地結冰技術規範：

得標廠商同意中華民國滑冰協會(以下簡稱本會)接受委任，依本會需求進行本賽事場地之冰面賽道板牆佈置工程相關事宜，得標廠商應以專業能力完成本會委託之賽道板牆佈置相關事項，並應依本需求規範書所列時間內完成;有關施工程期間，本會將協調得標廠商與競賽場館配合事項及相關技術規範，內容如下：

一、主冰場的冰面將有以下標誌：為達到平衡和整體美觀之目的，2024世青賽官方賽事標誌應位於冰場的中央，兩邊是各一個國際滑冰總會標誌。錦標賽標誌不能超過8公尺，國際滑冰總會標誌則不能超過6公尺。所有的標誌應面向裁判席為正，且所有的佈置與量測需事先送國際滑冰總會賽事經理批准核可。

二、製作圍板2道(寬度2489公釐鍍鋅鋼管結構圍板含850公釐門)。

三、主場館冰球線必須被移除/覆蓋。

四、結冰工程完成時間：113年02月23日上午7時（含相關必要之施作工程）。

五、除冰工程：自113年03月04日中午12時(活動演出結束)至113年3月6日中午12時止，並協助相關事宜。

肆、本案各期之付款條件：

- 第一期：自決標翌日起30日内，本會先行支付得標廠商契約價金5%(含稅)。

- 第二期：開始結冰工程圍板鋪設完成並經機關確認後，支付契約價金30% (含稅)。

- 第三期：經驗收並合格且無待解決事項後，支付契約價金65%(含稅)。

伍、保險：

一、得標廠商應自行投保之保險費、稅捐、管理、勞安費等，不得另行要求任何追加費用。

二、履約期間遇有製冰工作造成賽場場地有損毀的情形，由得標廠商辦理理賠項關事宜，由得標廠商負責辦理相關事宜。